## 10 RIESGO INHERENTE
Referencia: DOC-SF-010
EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE
Responsable: Administrador de la Seguridad |  |  | Versión: 1 | DOCUMENTO
Creado el: 06-05-2026
Redactor: Líder de Proyecto |  |  | Fecha de impresión: 06-05-2026
Autorizó: |  |  | CEO
No | TIPO DE AMENAZA | VULNERABILIDAD | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO | PROBABILIDAD DE ACUERDO A OCURRENCIAS | IMPACTO | RIESGO INHERENTE
1 | Estado de la infraestructura tecnológica (TECNOLOGÍA) | Fallas internas por ausencia de mejores prácticas para administrar la infraestructura y sus componentes | Error en el proceso de Monedero Electrónico. | La imagen pública de SENDERO FUEL se ve dañada y la empresa no cumple con los Niveles de Servicio acordados con el Cliente. | Poco Probable | Moderado | Menor
2 | Ataques lógicos. | Acceso interno o externo no autorizado por un diseño deficiente de los procesos de seguridad del Software de Monedero Electrónico | Ataque de virus. Acceso no autorizado a los sistemas. Daño en el sitio de internet. Espionaje industrial. | Mantener erróneamente la integridad de la información y de la infraestructura de procesamiento del Software de Monedero Electrónico | Poco Probable | Menor | Bajo
3 | Destrucción de infraestructura. | Mal uso o destrucción de la infraestructura tecnológica por actores internos o externos, ya sea de forma accidental o maliciosa | Destrucción de centro de cómputo. Destrucción accidental de equipo de cómputo. | No tener protegidos los activos de Tecnologías de Infomación de SENDERO FUEL y la información pertinente de su operación para minimizar el riesgo de interrupciones en el negocio. | Raro | Menor | Bajo
4 | Robo de infraestructura. | Robos internos o externos de infraestructura. | Robo de equipo con información sensitiva relacionada con el Software de Monedero Electrónico | No tener protegidos los activos de Tecnologías de Infomación de SENDERO FUEL y la información pertinente de su operación para minimizar el riesgo de interrupciones en el negocio. | Raro | Menor | Bajo
5 | Personal de TI.(OPERATIVOS) | Fallas internas por incumplimiento en el proceso de administración de recursos humanos; considerando tanto los procedimientos de la organización como la gente que participa en ellos | No contar con el personal clave para brindar el soporte al Software de Monedero Electrónico. Carencia de recursos para contratar a personal de Tecnologías de Información. | Personal incompetente y desmotivado para crear y entregar los servicios ofrecidos por SENDERO FUEL. | Poco Probable | Menor | Bajo
6 | Infraestructura (Hardware). | Modificaciones, destrucción o uso inapropiado de la infraestructura por figuras internas o externas a SENDERO FUEL | Configuración inadecuada de los componentes de hardware. Daño de servidores críticos. Alteraciones intencionales de hardware. | No contar con infraestructura de Tecnologías de Información integrada y estandarizada para proveer el Software de Monedero Electrónico | Poco Probable | Moderado | Menor
7 | Rendimiento del software. | Fallas internas por un diseño deficiente en Software de Monedero Electrónico | Funcionamiento no adecuado del software. Problemas con el sistema operativo del servidor que contiene el Software de Monedero Electrónico | No contar conel Software de Monedero Electrónico. de acuerdo con los requerimientos establecidos por la autoridad. | Probable | Catastrófico | Alto
8 | Capacidad Tecnológica del Sistema. | Fallas internas por un diseño deficiente de los procesos de capacidad tecnológica | Los sistemas no pueden manejar el volumen de transacciones cuando éstas se incrementan. | Desempeño ineficiente de la infraestructura tecnológica para cubrir los requerimientos transaccionales de los clientes de Monedero Electrónico. | Poco Probable | Moderado | Menor
9 | Capacidad Operativa del Sistema. | Fallas internas por un diseño deficiente de los procesos de capacidad operativa | El personal existente no puede manejar la carga de trabajo cuando ésta se incrementa | Desempeño ineficiente del personal para cubrir los requerimientos del proceso de Monedero Electrónico. | Poco Probable | Moderado | Menor
10 | Software malicioso. | Ataques internos o externos por un diseño deficiente del proceso de seguridad del Software de Monedero Electrónico. Los ataques pueden ser accidentales o maliciosos. | Intrusión de software malicioso en servidores críticos relacionados con el Software de Monedero Electrónico. Infección regular de equipo de cómputo. | Mantener erróneamente la integridad de la información y de la infraestructura de procesamiento del Software Monedero Electrónico. | Raro | Moderado | Menor
11 | Integridad de los datos. | Modificaciones de información debido a fallas internas o externas. | Modificaciones intencionales de datos, de la infraestructura o del Software de Monedero Electrónico. Falta de Integridad de la base de datos. | No cumplir con los Niveles de Servicio acordados con el Cliente | Poco Probable | Moderado | Menor
12 | Acceso lógico no autorizado.(USUARIOS MALINTENCIONADOS) | Ataques internos o externos por un diseño deficiente o uso inapropiado del proceso de seguridad de los sistemas procedimentales y de información | Usuarios eluden los derechos de acceso. Usuarios obtienen acceso no autorizado a la información. Robo de información sensitiva | Mantener erróneamente la integridad de la información y de la infraestructura de procesamiento del Software de Monedro Electrónico. | Poco Probable | Moderado | Menor
13 | Medio ambiente | Eventos que destruyan la infraestructura tecnológica de SENDERO FUEL debido a un diseño deficiente del proceso de seguridad física. | Pérdida de la disponibilidad y retraso en la recuperación de procesos críticos (Corriente de electricidad y ruido eléctrico, Incendios y humo, Temperaturas extremas). | No contar con infraestructura de tecnologías de información integrada y estandarizada. No tener protegidos los activos de tecnologías de información y la información de SENDERO FUEL relacionada el Software de Monedero Electrónico. | Poco Probable | Moderado | Menor
14 | Actos de la naturaleza (CLIMATOLÓGICOS) | Eventos naturales externos que destruyan la infraestructura y afecten a la gente y los procesos del negocio en un período determinado. | Pérdida de la disponibilidad y retraso en la recuperación de procesos críticos (Terremotos, Huracanes, Tormentas) | No tener protegidos los activos de tecnologías de información y la información de SENDERO FUEL y el CLIENTE relacionada con el Software de Monedero Electrónico. | Poco Probable | Moderado | Menor
15 | Normatividad y legislación | Modificación a las normas vigentes que regulan la operación como Proveedor de Monedero Electrónico | Modificaciones que conlleven cambios importantes en la arquitectura o el diseño del Software de Monedero Electrónico. | El no contar con los recursos o tiempo suficientes para realizar los cambios que solicita la autoridad, nos llvaría al incumplimiento de nuestra parte, lo cual podría poner en riesgo nuestra certificación como Proveedor de Monedero Electrónico. | Probable | Mayor | Moderado
16 | Sociales | Bloqueos y disturbios generados por manifestaciones. | No poder ingresar a las instalaciones operativas de SENDERO FUEL | No poder ingresar a las instalaciones de SENDERO FUEL, provocaría un daño en la imagen de la empresa, debido a que habría un lapso, en el cual no se podría dar el soporte a los clientes, por lo menos en lo que se activa el protocolo de BCP. | Poco Probable | Mayor | Moderado

## CUALITATIVA
CALIFICACIÓN CUALITATIVA
PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO CUALITATIVO
Raro | Insignificante | Bajo
Raro | Menor | Bajo
Raro | Moderado | Menor
Raro | Mayor | Moderado
Raro | Catastrófico | Alto
Poco probable | Insignificante | Bajo
Poco probable | Menor | Bajo
Poco probable | Moderado | Menor
Poco probable | Mayor | Moderado
Poco probable | Catastrófico | Alto
Probable | Insignificante | Bajo
Probable | Menor | Menor
Probable | Moderado | Moderado
Probable | Mayor | Moderado
Probable | Catastrófico | Alto
Muy Probable | Insignificante | Menor
Muy Probable | Menor | Moderado
Muy Probable | Moderado | Moderado
Muy Probable | Mayor | Alto
Muy Probable | Catastrófico | Alto
Seguro | Insignificante | Menor
Seguro | Menor | Moderado
Seguro | Moderado | Alto
Seguro | Mayor | Alto
Seguro | Catastrófico | Alto

## OCURRENCIA
TABLA PARA CALCULAR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN
Raro | En promedio menos de una ocurrencia anual
Poco probable | En promedio una ocurrencia anual
Probable | En promedio dos ocurrencias anuales
Muy probable | En promedio doce ocurrencias anuales
Seguro | En promedio más de doce ocurrencias anuales

## IMPACTO
TABLA PARA CALCULAR EL NIVEL DE IMPACTO
CATEGORÍA | AFECTA A SERVICIOS PROPORCIONADOS POR SENDERO FUEL | AFECTACIÓN A USUARIOS | PERCEPCIÓN/DAÑOS
Insignificante | NO | Afecta a una sola persona. | No hay daños perceptibles para SENDERO FUEL.
Menor | SI | Afecta a un grupo menor de personas. | El incidente causa un daño reparable de menor importancia, es perceptible para SENDERO FUEL.
Moderado | SI | Afecta a gran parte de un área. | El incidente causa un daño reparable, es perceptible para SENDERO FUEL.
Mayor | SI | Afecta a un área o mas. | Daño severo a los procesos o a la capacidad de alcanzar las metas del plan estratégico de SENDERO FUEL.
Catastrófico | SI | Afecta a gran parte de los usuarios. | El daño es perceptible por clientes, socios, proveedores y sociedad en general. El incidente puede poner en peligro la vida humana

## TRATAMIENTO DEL RIESGO
TRATAMIENTO DEL RIESGO
CATEGORÍA | TRATAMIENTO
Bajo | Asumir
Menor | Asumir
Moderado | Asumir
Alto | Mitigar