FO-SF-125

Plan de remediación y seguimiento

Punto 49 del Anexo 10 RMF 2026 | Monedero electrónico de combustibles

| Empresa | SENDERO FUEL S.A. DE C.V. | Fecha | 29/06/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Área responsable | Seguridad de la Información / TI | Versión | 1.0 |
| Código | FO-SF-125 | Estatus | Preoperativo / controlado |
| Elaboró | Seguridad de la Información | Revisó | TI / Control Interno |
| Referencia | PR-SF-014; documentación técnica integral del monedero; reporte SF-P49 | Producto | Monedero electrónico de combustibles |

# Plan de remediación

| ID | Sev. | Responsable | Acción correctiva | SLA | Fecha compromiso | Evidencia de cierre | Estatus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SF49-PT-001 | Crítica | Seguridad / Infraestructura | Restringir administración de firewall a red de gestión, MFA, ACL y bitácoras. | 72 horas | 02/07/2026 | Captura de configuración, prueba de acceso denegado desde red no autorizada, log de MFA. | Abierto |
| SF49-PT-002 | Alta | Desarrollo / TI | Deshabilitar o proteger Swagger/OpenAPI en QA y producción; limitar por IP/VPN. | 15 días | 14/07/2026 | Captura 401/403, regla en proxy/IIS, reescaneo ZAP/Nuclei sin alerta. | Abierto |
| SF49-PT-003 | Alta | Desarrollo / Infraestructura | Aplicar headers de seguridad en IIS/reverse proxy y validar CSP/HSTS. | 15 días | 14/07/2026 | Reporte ZAP limpio o con riesgo aceptado; evidencia de web.config/proxy. | Abierto |
| SF49-PT-004 | Alta | Redes | Migrar a SNMPv3, cambiar comunidades y restringir por ACL. | 15 días | 14/07/2026 | Configuración exportada, intento SNMPv2 fallido, logs de consulta autorizada. | Abierto |
| SF49-PT-005 | Alta | Infraestructura | Revisar permisos SMB, aplicar grupos nominativos y activar firma SMB. | 15 días | 14/07/2026 | Listado de ACL, captura de política SMB, reescaneo de configuración. | Abierto |
| SF49-PT-006 | Alta | DBA / Infraestructura | Cerrar puertos DB a segmentos no autorizados; whitelisting y reglas de host firewall. | 15 días | 14/07/2026 | Nmap posterior sin exposición no autorizada; matriz de reglas aprobada. | Abierto |
| SF49-PT-007 | Alta | Desarrollo / Seguridad | Rate limit por IP/usuario/dispositivo en login, OTP, recuperación y reenvío. | 15 días | 14/07/2026 | Prueba controlada de bloqueo progresivo; logs de alerta. | Abierto |
| SF49-PT-008 | Media | TI / Soporte | Actualizar GLPI, ocultar banners y restringir acceso a red administrativa. | 30 días | 29/07/2026 | Versión actualizada, acceso denegado desde red no autorizada, ZAP/Nuclei actualizado. | Abierto |
| SF49-PT-009 | Media | Infraestructura / Desarrollo | Estandarizar certificados internos y deshabilitar TLS obsoleto. | 30 días | 29/07/2026 | Reporte SSL/TLS, captura de certificado válido y configuración de protocolos. | Abierto |
| SF49-PT-010 | Media | Infraestructura | Separar red de gestión VMware y obligar acceso mediante jump server con MFA. | 30 días | 29/07/2026 | Diagrama actualizado, ACL, bitácoras de acceso, prueba de segmentación. | Abierto |
| SF49-PT-011 | Alta | Operaciones / Proveedor estación | Rotar credenciales, eliminar defaults y documentar configuración segura por estación. | 15 días | 14/07/2026 | Acta de proveedor, checklist de estación, evidencia de credenciales únicas. | Abierto |
| SF49-PT-012 | Media | DevOps / Seguridad | Implementar secret scanning, vault y rotación documentada de tokens. | 30 días | 29/07/2026 | Pipeline con Gitleaks, evidencia de rotación y reporte sin secretos. | Abierto |

# Lineamientos de seguimiento

Los hallazgos críticos se revisarán diariamente hasta su mitigación.

Los hallazgos altos se revisarán al menos dos veces por semana hasta cierre.

Todo cierre requiere evidencia técnica, ticket y revalidación por Seguridad de la Información.

Si no es posible remediar dentro del SLA, se documentará aceptación temporal de riesgo residual con controles compensatorios y fecha límite.