## general
Requisitos Anexo 28 con Impacto a Desarrollo
| Inciso / Requisito | Descripción resumida | Aplica a | Impacto | Notas para Product Owner y equipo de desarrollo | Responsable sugerido | Fecha de cumplimiento estimada | Status de avance | Prior-Dep | Ejemplos | Formatos
| 1 | Gestión de riesgos para operación del monedero y su tecnología | Ambos | Medio | Definir riesgos asociados al desarrollo | Cumplimiento / Seguridad |  | Pendiente
| 3 | Política de seguridad de la información formal | Ambos | Medio | Revisar política formal con roles, legislación y control de versiones para seguridad. | Cumplimiento |  | Pendiente
| 14 | Inventario de activos vinculados al monedero (IP, características, responsable) | Infraestructura | Medio | Generar inventario de activos de infraestructura vinculados al monedero. | Infraestructura |  | Pendiente
| 21 | Política de control de accesos a sistemas relacionados al monedero | Desarrollo | Alto | Definir política de acceso seguro a sistemas con revisiones periódicas. | Desarrollo |  | Pendiente | 0
| 25 | Gestión de derechos de usuario en sistemas del monedero | Desarrollo | Alto | Definir procedimientos de alta, cambios, y cuentas privilegiadas de usuarios. | Desarrollo |  | Pendiente | 0
| 28 | Controles de inicio de sesión y contraseñas seguras | Desarrollo | Alto | Implementar contraseñas seguras y controles de acceso en sistemas. | Desarrollo |  | Pendiente | 0
| 29 | Uso de herramientas de análisis de vulnerabilidades y monitoreo | Infraestructura | Alto | Documentar y mantener control de herramientas de análisis de vulnerabilidades. | Infraestructura |  | Pendiente
| 30 | Acceso controlado al código fuente de sistemas del monedero | Desarrollo | Alto | Definir proceso de autorización y control de acceso al código fuente. | Desarrollo |  | Pendiente | 1
| 31 | Política de controles de cifrado | Desarrollo | Alto | Aplicar controles de cifrado y administración de llaves. | Desarrollo |  | Pendiente | 0
S | 43 | Documentación que incluya el diagrama de interconexión de los activos relacionados con el monedero electrónico con los identificadores descritos en el inventario de activos, se deben separar físicamente o lógicamente los ambientes de desarrollo, pruebas y producción (operativo). | Ambos | Alto | separar físicamente o lógicamente los ambientes de desarrollo, pruebas y producción (operativo) | Infraestructura |  | Pendiente | 2
| 44 | Doc. Proteccón código malicioso | Desarrollo | ambos | Reportes SonarQube (Relacionarlo con OWASP Top 10 o estándares de codificación segura),Configuración de herramientas de CI/CD con escaneo anti-malware o análisis de seguridad, Procedimiento de Control de Calidad del Código Fuente (pipeline de DevSecOps) | Desarrollo |  | Pendiente | 3
| 46 | Registros de actividades de sistemas de información y sistemas operativos relacionados con el monedero | Desarrollo | Alto |  | Desarrollo |  | Pendiente | 0
| 48 | Configuraciones de seguridad en activos y redes | Ambos | Alto | Configurar seguridad en BIOS, puertos, registros, redes y filtrado de paquetes. | Infraestructura |  | Pendiente
| 49 | Gestión de vulnerabilidades y pruebas de penetración | Infraestructura | Alto | Programar análisis de vulnerabilidades y pentest con planes de remediación. | Infraestructura |  | Pendiente
| 53 | Política de desarrollo seguro | Desarrollo | Alto | Demostrar los lineamientos de desarrollo seguro con pruebas y control de versiones. | Desarrollo |  | Pendiente | 5
| 54 | Gestión de cambios en sistemas del monedero | Desarrollo | Alto | Demostrar protocolo de cambios Sol. De Desarrollo (inciso b y c), pruebas en ambientes (Dev,QA y Prod para inicisos d-f)) Baterias, Hoja Posteo, Resporte Sonar Qube y github control de versiones. | Desarrollo |  | Pendiente | 4
| 57 | Esquemas de alta disponibilidad | Infraestructura | Medio | Documentar infraestructura de alta disponibilidad para el monedero. | Infraestructura |  | Pendiente
| 58 | Planes de continuidad del negocio | Infraestructura | Medio | Desarrollar planes de continuidad y documentarlos. | Infraestructura |  | Pendiente
| 59 | Planes de recuperación de desastres | Infraestructura | Medio | Desarrollar planes de recuperación de desastres con roles y pruebas. | Infraestructura |  | Pendiente
| 60 | Calendario de verificaciones independientes de seguridad | Cumplimiento | Medio | Definir calendario de verificaciones de seguridad independiente en sistemas. | Cumplimiento |  | Pendiente
| 63 | Informacin técnica del monedero: tecnología implementada, almacenamiento seguro, especificaciones | Desarrollo | Alto | Documentar las caracteristicas técnicas, almacenamiento seguro y especificaciones del monedero. | Desarrollo |  | Pendiente | 7
| 64 | Pruebas al monedero: autenticación de beneficiarios, bloqueo/desbloqueo, pruebas de transacción | Desarrollo | Alto | Realizar pruebas funcionales de autenticación, transacciones y bloqueos del monedero, documentar resultados. | Desarrollo |  | Pendiente | 6
| 65 | Gestión de los procesos operativos | Desarrollo | Medio | Manual del Portal, Autenticación 2FA, cambios en el protocolo de datos clientes, beneficiarios, etc. | Desarrollo |  | Pendiente | 8
S

## ResumenDirecto
Inciso / Requisito A28 | Descripción resumida | Notas para Product Owner y equipo de desarrollo | Fecha de cumplimiento estimada | Status de avance | Prior-Dep | Ejemplos | Formatos | Pantallas de Sist, ERP, Portal? | Detalle del Documento Evidencoa | Comentarios | Boton Enviar
21 | Política de control de accesos a sistemas relacionados al monedero | Definir política de acceso seguro a sistemas con revisiones periódicas. | 30/09/2025 | Terminada | 0 | E1 | F1 | si | EvidCtlAcc.html (ERP p 2,5,y7) EvidPortalAcc.htm (PortalClientes p 2) | RCPT 29/07/2025: Revisar ambos son del ERP
25 | Gestión de derechos de usuario en sistemas del monedero | Definir procedimientos de alta, cambios, y cuentas privilegiadas de usuarios. | 30/09/2026 | No Iniciada | 0 | E2 | F2
28 | Controles de inicio de sesión y contraseñas seguras | Implementar contraseñas seguras y controles de acceso en sistemas. | 30/09/2027 | En Proceso | 0 | E3 | F3
30 | Acceso controlado al código fuente de sistemas del monedero | Definir proceso de autorización y control de acceso al código fuente. | 30/09/2028 | No Iniciada | 1 | E4 | F4
31 | Política de controles de cifrado | Aplicar controles de cifrado y administración de llaves. | 30/09/2029 | No Iniciada | 0 | E5 | F5
43 | Documentación que incluya el diagrama de interconexión de los activos relacionados con el monedero electrónico con los identificadores descritos en el inventario de activos, se deben separar físicamente o lógicamente los ambientes de desarrollo, pruebas y producción (operativo). | separar físicamente o lógicamente los ambientes de desarrollo, pruebas y producción (operativo) | 30/09/2030 | No Iniciada | 2 | E6 | F6
44 | Doc. Proteccón código malicioso | Reportes SonarQube (Relacionarlo con OWASP Top 10 o estándares de codificación segura),Configuración de herramientas de CI/CD con escaneo anti-malware o análisis de seguridad, Procedimiento de Control de Calidad del Código Fuente (pipeline de DevSecOps) | 30/09/2031 | No Iniciada | 3 | E7 | F7
46 | Registros de actividades de sistemas de información y sistemas operativos relacionados con el monedero | Registros de eventos de rechazo tarjeta, error en acceso, en estacion y o portal | 30/09/2032 | No Iniciada | 0 | E8 | F8
53 | Política de desarrollo seguro | Demostrar los lineamientos de desarrollo seguro con pruebas y control de versiones. | 30/09/2033 | No Iniciada | 5 | E9 | F9
54 | Gestión de cambios en sistemas del monedero | Demostrar protocolo de cambios Sol. De Desarrollo (inciso b y c), pruebas en ambientes (Dev,QA y Prod para inicisos d-f)) Baterias, Hoja Posteo, Resporte Sonar Qube y github control de versiones. | 30/09/2034 | No Iniciada | 4 | E10 | F10
63 | Informacin técnica del monedero: tecnología implementada, almacenamiento seguro, especificaciones | Documentar las caracteristicas técnicas, almacenamiento seguro y especificaciones del monedero. | 30/09/2035 | No Iniciada | 7 | E11 | F11
64 | Pruebas al monedero: autenticación de beneficiarios, bloqueo/desbloqueo, pruebas de transacción | Realizar pruebas funcionales de autenticación, transacciones y bloqueos del monedero, documentar resultados. | 30/09/2036 | No Iniciada | 6 | E12 | F12
65 | Gestión de los procesos operativos | Manual del Portal, Autenticación 2FA, cambios en el protocolo de datos clientes, beneficiarios, etc. | 30/09/2037 | No Iniciada | 8 | E13 | F13