## Calendario
CALENDARIO DE AUDITORIA A SISTEMAS DE SEGURIDAD DE INFORMACION - MONEDERO XIGA 2025
| 21 Abril de 2025 | [6 empty] | 28 abril de 2025 | [6 empty] | 5 de mayo de 2025 | [6 empty] | 12 de mayo de 2025 | [6 empty] | 19 de mayo de 2025 | [6 empty] | 26 de mayo de 2025 | [6 empty] | 2 de junio de 2025 | [6 empty] | 13 de junio de 2025
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
TAREA PROGRESO AUDITOR TI | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d
Revisión de seguimiento
Entrevista de personal TI 0% | bar: 21 Abril de 2025 21 l to 21 Abril de 2025 23 m
DOCUMENTQACIÓN DE ENTREVISTA 0% | bar: 21 Abril de 2025 23 m to 21 Abril de 2025 26 s
ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 0% | bar: 21 Abril de 2025 26 s to 28 abril de 2025 1 j
PLANEACIÓN DE PRUEBAS 0% | bar: 28 abril de 2025 1 j to 5 de mayo de 2025 6 m
INFORME DE SEGUIMIENTO 0% | bar: 5 de mayo de 2025 6 m to 5 de mayo de 2025 9 v
REVISION DE VULNERABILIDADES
PLAN DE ACTIVIDADES - DEFINICIÓN DE HERRAMIENTAS 0% | bar: 12 de mayo de 2025 12 l to 12 de mayo de 2025 16 v
EJECUCIÓN DE HERRAMIENTAS - CAJA NEGRA 0% | bar: 12 de mayo de 2025 15 j to 12 de mayo de 2025 18 d
EJECUCIÓN DE HERRAMIENTAS - CAJA BLANCA 0% | bar: 19 de mayo de 2025 19 l to 19 de mayo de 2025 20 m
RESUMEN DE HALLAZGOS 0% | bar: 19 de mayo de 2025 20 m to 19 de mayo de 2025 21 m
INFORME DE VULNERABILIDADES 0% | bar: 19 de mayo de 2025 22 j to 19 de mayo de 2025 23 v
REVISIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIAS
PLAN DE ACTIVIDADES - EJECUCIÓN DE ESCENARIOS 0% | bar: 26 de mayo de 2025 26 l to 26 de mayo de 2025 27 m
REVISIÓN DE ESCENARIOS - VEAM // HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS A UTILIZAR 0% | bar: 26 de mayo de 2025 27 m to 26 de mayo de 2025 28 m
EJECUCIÓN DE PRUEBAS - RESTAURACIÓN (SERVIDOR 1) 0% | bar: 26 de mayo de 2025 28 m to 26 de mayo de 2025 29 j
INFORME DE REVISIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIAS 0% | bar: 26 de mayo de 2025 29 j to 26 de mayo de 2025 30 v
PROCESOS DE T.I. - PRUEBAS DE CONTROLES GENERALES | bar: 2 de junio de 2025 2 l to 2 de junio de 2025 4 m
ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS 0% | bar: 2 de junio de 2025 4 m to 2 de junio de 2025 5 j
ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 0% | bar: 2 de junio de 2025 5 j to 2 de junio de 2025 6 v
OPERACIONES - INCIDENTES / USOS DE CMDB / ANTIVIRUS 0% | bar: 2 de junio de 2025 6 v to 2 de junio de 2025 8 d
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PU,PI,PQA,PROD 0% | bar: 2 de junio de 2025 8 d to 13 de junio de 2025 10 m
INFORME DE RESULTADOS 0% | bar: 13 de junio de 2025 10 m to 13 de junio de 2025 12 j